## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Hours Remaining | Actual Story Hours Remaining
0 | 197.5 | 197.5
1 |  | 116
2 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Hours Remaining | Actual Hours Remaining
20 | 103.5 | 103.5
19 |  | 102.5
18 |  | 101
17 |  | 95
16 |  | 90.5
15 |  | 85
14 |  | 85
13 |  | 85
12 |  | 83
11 |  | 81
10 |  | 77.5
9 |  | 74.5
8 |  | 66.5
7 |  | 65
6 |  | 64
5 |  | 60
4 |  | 60
3 |  | 38
2 |  | 29
1 |  | 22.5
0 | 0 | 22
ALSO DO A SPRINT 2 BURNDOWN AS WELL